## ЖЭУ_1
Перечень запланированных работ по содержанию и текущему ремонту ООО «ЖЭУ № 1» на 2018 год
№	Адрес		Вид работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причина откльнения от плана	Примечание
	Улица	Дом		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	пер. Ульяновский	5	Косметический ремонт подъезда					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО	х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
2	2-я Чайковского	10 А	ремонт кровли					х
			ремонт входа в подвал				х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО	х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
3	2-я Чайковского	12	Ремонт цоколя					х
			Косметический ремонт подъезда					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			убока лестничных клеток	согласно графику
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО		х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
4	2-я Чайковского	4	Замена оконных блоков в МОП					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО		х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
5	2-я Чайковского	10
			Замена оконных блоков в МОП					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО		х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
6	2-я Чайковского	8	ремонт цоколя					х
			ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка вентиляционных каналов				х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО		х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
7	2-я Чайковского	6
			ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка вентиляционных каналов				х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО		х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
8	2-я Чайковского	14	Косметический ремонт подъезда					х
			ремонт цоколя					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			уборка лестничных клеток	согласно графику
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО		х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
9	3-я Чайковского	5	Замена оконных блоков в МОП					х
			ремонт цоколя					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка вентиляционных каналов		х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО		х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
10	3-я Чайковского	1	Ремонт кровли					х

			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка вентиляционных каналов					х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
11	Академическая	18	Замена оконных блоков в МОП				х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			проверка вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
12	Академическая	21	Ремонт кровли					х
			Ремонт оголовков и вент.каналов					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
13	Калинцева	9	ремонт кровли					х
			ремонт полов					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО	х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
14	Калинцева	31	ремонт кровли					х
			Ремонт цоколя					х
			Замена оконных блоков в МОП					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
15	Победы	4 А
			Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
16	Победы	51
			ремонт сцо					х
			Ремонт межпанельных швов					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
17	Сарментовой	4	ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х					х
			убока лестничных клеток	согласно графику
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО				х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
18	Сарментовой	10	техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО				х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
19	Сарментовой	6	Ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			убока лестничных клеток	согласно графику
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО				х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
20	Свободы	3 Б	ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
21	Свободы	41 А
			Замена оконных блоков в МОП					х
			Ремонт фасада					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			содержание /обслуживание лифтов	ежедневно
			уборка лестничных клеток	согласно графику
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
22	Свободы	41 Б
			Косметический ремонт подъезда					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
23	Свободы	45 А	ремонт фасада					х
			ремонт полов					х
			ремонт и замена дверей					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х					х
			содержание /обслуживание лифтов	ежедневно
			убока лестничных клеток	согласно графику
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
24	Свободы	45	Ремонт отмостка					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
25	Свободы	41	Замена дверных блоков в МОП			х
			ремонт кровли					х
			ремонт фасада					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			содержание /обслуживание лифтов	ежедневно
			уборка лестничных клеток	согласно графику
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
26	Стефенсона	69 А	ремонт цоколя					х
			Ремонт оголовков и вент.каналов					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
27	Стефенсона	71
			ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО				х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
28	Стефенсона	69
			ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО				х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
29	Ульяновская	48	Косметический ремонт подъезда				х
			Ремонт межпанельных швов					х
			ремонт кровли					х
			Замена и установка окон ПВХ					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО				х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
30	Шошина	15	Ремонт кровли				х	х
			Ремонт отмостки					х
			Ремонт межпанельных швов					х
			Замена оконных блоков в МОП				х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х
			содержание /обслуживание лифтов	ежедневно
			обслуживание мусоропроводов	ежедневно
			содержание придомовой территории	ежедневно
			уборка лестничных клеток	согласно графику
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
31	Чайковского	36	Ремонт кровли				х	х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО				х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
32	пр.Шереметевский	72	установка окон ПВХ					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х				х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно